[类  型]机具设备微改造

[关键词]土石方开挖、垂直运输装置

应用于基坑土石方开挖垂直运输装置

JWC2021-119

中交隧道工程局有限公司

相龙胜、高顺宇、崔迪威、曹益祥

1.成果简介

- 1.1技术背景

在南通市轨道交通2号线一期工程土建施工09标南通东站站施工过程中，码头吊的莲花抓张开后宽度为3600mm，莲花抓合起来的宽度为2600mm。

南通东站站第二道标准段钢支撑采用直径800mm的钢支撑，钢支撑最大的中心间距为3000mm，间距最大位置钢支撑内净空间距仅有2200mm，无法满足码头吊莲花抓最小2600mm的下放要求。

- 由于南通的土方单价较低，如进场长臂挖机、伸缩臂挖机耗油量大，租金高，无法产生较好的经济效益。经过项目部技术质量部的研究，决定将码头吊，吊土装置进行改进，最终达到了较好的效果。具有出土效率高，对土层的适用范围广，造价低，方便快捷等特点。

- 1.2解决的主要问题

解决了受限空间土石方运输问题，提高出土效率效率、降低机械成本。

- 1.3适用范围

- 适用于受限空间内的土石方运输。

- 1.4技术特点

- 效率高、造价低，方便快捷

- 2.技术内容

- 2.1关键技术

将原来的码头吊莲花抓更换掉，采用自制钢土箱，钢土箱的转角部位增设吊耳，底部增设旋转轴。利用本身码头吊的钢丝绳，增设一组钢丝绳对钢土箱的底部进行开关闭合达到卸土的目的。本装置利用码头吊本身的特点，租赁费用低的特点，想办法解决受限空间内的土石方垂直运输问题。经过屡次改进装置，采用钢板拼接成钢土箱子，然后通过吊装卡环控制开关钢土箱底部，达到卸土石方的问题，解决受限空间内的土石方运输问题，获得较好的经济效益且钢土箱的成本低廉，相比莲花抓更为灵敏、同时也解决了石方的垂直运输问题。

- 2.2工艺流程

轮胎式码头吊的垂直运输装置，将移动吊绳设置在箱体外侧，避免了将移动吊绳设置在箱体内侧导致移动吊绳下降时容易被箱体内的物料卡滞的问题，以及其与箱体内物料粘结导致的不易清理的问题。

在箱体内承装土方时，尤其是当土方受潮的时候，第一底面和第二底面打开时，容易导致第一底面和第二底面和侧壁容易粘连物料，久之会导致不容易清理，甚至第一底面和第二底面与侧壁之间卡料导致封闭不紧。经常需要人工清理。其侧壁1为上宽下窄的梯形，更方便物料的排出。

构造图1                          构造图2

构造图3                          构造图4

构造图5

3.应用效果

使用钢土箱后，基底开挖速率成倍提高，基坑监测无因基底暴露时间长而产生报警，保证基坑开挖的顺利进行。大大缩短了基坑底部开挖时间，减少基底暴露时间。此方法受到业主相关领导一致好评。此方法施工方便，自制钢土箱成本低廉，节约机械费用，施工成本低，解决了受限空间内的土方开挖垂直运输问题，节约成本，加快了施工进度，产生了良好的经济效益。项目部从2019年7月20日开挖到9月30日，短短两个多月，累计开挖51000方土，5块底板开挖见底（设计9段底板)，成为全标段第一个浇筑底板的项目。使用该设备与长臂挖机、液压抓斗进行对比，长臂挖机出土的效率仅有该装置出土效率的50%。从租金方面，长臂挖机单月租金12万,该装置租金2.5万。若使用长臂挖机造成其他设备的窝工将长达6个月，PC60挖机高峰时候9台在场，月租金1.8万。造成主体履带吊80吨2台，钢支撑履带吊80吨1台，汽车吊25吨3台，合计月租金30万;改用该装置人工、材料、管理费可节约19万元;共计人工、材料、机械方面租赁费用共计可节约:(12-2.5)*6+30*6+19*6=351万元。

4.推广应用前景

现如今地铁行业高速发展，基坑围护体系无疑是保证基坑稳定安全必不可少的内容之一，在保证安全的同时，也给基坑开挖带来了诸多不便的影响，深基坑开挖成本高、效率低下，无法让项目取得较好的经济效益，解决受限空间内基坑土石方垂直运输问题迫在眉睫。本次创新解决受限空间内土石方垂直运输问题，获得较好的经济效益。深基坑开挖垂直运输集中的集中机械，轮胎式码头吊、长臂挖掘机、伸缩臂挖掘机。由于长臂挖掘机、伸缩臂挖掘机费用高、耗油量较大难以带来好的经济效益，而码头吊的莲花抓对作业空间的间距有较高的要求，需满足3.15米的作业宽度。本装置利用码头吊本身的特别，租赁费用低的特点，想办法解决受限空间内的土石方运输问题。为基坑顺利开挖提供保障，为基坑快速开挖奠定基础，先后为本项目节约成本20余万元，并将本创新推广至其他项目赢得了较好的口碑。为基坑快速开挖提供了有力保障，减少了对周边居民的影响时间，有效减少了基坑开挖见底后的监测报警，真正做到了，基底开挖快速封闭，为相关的协作队伍提高了利润空间。