[类  型]技术工艺

[关键词]中心水沟，模板台车，一次浇筑

特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术

JWC2021-149

中交一公局厦门工程有限公司

谢艺伟、李开军、黄俊谍、罗江蔚、陈俊典、甘恭锞、林永祥、曹贵银

1.成果简介

# 1.1 技术背景

云南都香A4项目翠屏隧道全长10.1公里，设计为单向坡1.98%，中心水沟单洞长度为13831米，具有工程量大，任务重的困难。而传统中心排水沟施工方法则采用先浇筑侧壁，待混凝土强度满足要求后浇筑顶板，需要多次拆装模板，工序转化复杂，顶板模板拆除困难，劳动强度大，有限空间作业具有一定风险性，借此项目通过预制箱梁内模施工方法，研发一套中心水沟新型模板台车，进而创新了特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术。

# 1.2 解决的主要问题

(1) 解决隧道中心水沟采用传统钢模浇筑，无法实现水沟沟墙、盖板三面整体一次浇筑的问题。

(2) 解决隧道中心水沟采用传统钢模浇筑，易造成中心水沟外观差、平整度差、施工缝错台大

的问题。

- 该技术机械化程度高、降低劳动力、缩短施工时间、提高效率、节约模板消耗，减少成本

- 投入，具有较大的经济效益。

(4) 总结中心水沟一次浇筑施工技术，形成经济合理、技术可靠的施工技术工法成果， 作为今后隧道中心水沟施工的主要施工方法。

# 1.3 适用范围

特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术适用于所有隧道矩形等截面中心水沟的浇筑施工。

# 1.4 技术特点

(1) 采用活络式钢芯模小车结构形式，实现了中心水沟侧墙、盖板三面整体一次性浇筑施工，减少了施工工序，使中心水沟整体性更好，混凝土外观更加美观。改变了传统中心水沟施工方法先浇筑侧壁、待混凝土强度满足要求后浇筑盖板的方式。

(2) 模板台车采用型钢骨架，其整体强度、刚度、稳定性较好，且采用液压油缸作为钢面板支撑

调节装置，精度高，可有效将中心水沟平整度差、施工缝错台控制在规范允许范围内。

（3）中心水沟沟体钢筋采取整体预制加工，在钢筋加工场将钢筋一次性加工成型，相比原设计更能满足沟体钢筋整体稳定性，且施工现场吊装加固效率高。

（4）台车配备液压控制装置，可自动控制台车模板升降收缩，精准度高。

（5）该模板台车稳定性好，使用寿命长，且施工功效高，施工速率为传统模板施工的2倍上，机械化程度高，降低了劳动力，每延米可节约成本约170元，中心水沟越长，经济效益越明显。

图 1 中心水沟模板台车整体效果图

2.技术内容

# 2.1 技术原理

特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术是利用钢芯模板台车搭配人工浇筑水沟混凝土的施工技术，模板台车由三面（上、左和右）模板为一个整体，左右模板能通过水平液压千斤顶实现折叠收缩，上方模板通过竖向液压千斤顶实现上下升降，能精确定位，可实现水沟沟体三面整体一次定位成型，同时台车底部前后设有有可行进式钢轮，可实现在中心排水沟内纵向行走。

图 2 台车施工原理图

图 3 液压控制装置原理图

# 2.2 结构特点

台车设计为液压系统自动收模、手动拖行行走式台车，台车模板面板厚度为6mm，宽幅1500mm，纵向长度6m，由四块1500mm长模板组成；支撑油缸10个，台车两端各2个，中间部分纵向2个，控制台车竖向升降，侧模首尾各2个，控制台车侧模水平收缩；台车先走轨距为700mm，两端均有行走式轮胎。

(1) 模板台车液压控制系统由竖向液压油缸、水平液压油缸和液压控制平台组成。竖向油缸共6个，台车两端各2个，中间部分纵向2个，控制台车竖向升降；水平油缸共4个，侧模首尾各2个，控制台车侧模水平收缩；液压控制平台通过管路与液压油缸相连，可实现控制效果。

图 4 台车液压控制平台

图 5 液压油缸布置图

- 台车行走装置由纵向行走钢轮和前方牵引装置组成。纵向行走钢轮共4个，首尾各布置2个；牵引装置可采用手拉葫芦进行台车牵引前行。

图 6 台车行走装置

2.3 工艺流程

（1）中心水沟铺底

1）测量放样，确定水沟沟底标高

2）根据标高浇筑铺底混凝土

（2）台车下放定位

1）测量放样

2）台车行走至施工位置

3）调节水平油缸将侧模调整至设计位置

4）调节竖向油缸将顶模调整至设计位置

（3）钢筋骨架安装

1）钢筋骨架预制加工

2）钢筋骨架吊放至施工位置

3）安放混凝土垫块保证钢筋保护层厚度

（4）端头封堵

1）台车底部缝隙采用发泡胶填塞

2）已浇筑端端部进行凿毛

3）台车未浇筑端采用木模封闭

（5）混凝土浇筑

1）混凝土采用拌合站现浇现拌

2）两侧分层浇筑，采用插入式振捣棒振捣

（6）拆模行走

1）混凝土达到设计强度进行拆模

2）操作液压控制系统进行台车脱模

3）依靠牵引装置实现台车前行

图 7 中心水沟施工工艺流程图

3.应用效果

云南都香高速A4标段，翠屏隧道左洞中心水沟长度为10133m ，右洞中心水沟长度为110046m，中心水沟均采用特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术施工，技术成得到完善成熟，加快了隧道中心水沟施工速度，得到公司及业主的一致认可。

图 8 中心水沟整体效果图

图 9 应用效果图

表1 施工功效对表

| 序号 | 施工工法 | 模板安装 | 钢筋制作 | 混凝土浇筑 | 拆除模板 | 累计耗时 | 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传统模板浇筑 | 2h | 3h | 0.5h | 1h | 6.5h | 本施工技术技术指标具有明显优势 |
| 2 | 中心水沟台车浇筑 | 台车脱模定位 | 钢筋安装 | 混凝土浇筑 |  |  |  |
|  |  | 0.5h | 2h | 0.5h |  | 3h |  |

表2 经济指标比对表

| 传统工艺（钢模板） |  |  |  |  | 新型台车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 用工人数 | 人 | 8 | 300 | 2400 | 用工人数 | 人 | 5 | 300 | 1500 |
| 临时支撑 | / | / | / | 20 | 临时支撑 | / | / | / | 0 |
| 模板损耗 | / | / | / | 10 | 模板损耗 | / | / | / | 5 |
| 合计 |  |  |  | 2430 | 合计 |  |  |  | 1505 |
| 每延米 |  |  |  | 405 |  |  |  |  | 251 |

传统工艺：钢模板价格6000元/吨，每延米模板约0.2t，价格为6000×0.2=1200元，按使用钢模现浇施工，钢模可周转50次计算，每延米造价1200/50=24元/米。新型台车：一次性购入价格为7.6万元，翠屏隧道左右洞中心水沟共计13832米，每延米造价76000÷13832=5.5元/米。通过对比分析，翠屏隧道采用中心水沟新型台车代替传统工艺可节约：（405+24-251-5.5）×13832=238.6万。

4.推广应用前景

采用特长隧道中心水沟一次浇筑施工技术施工，可实现水沟沟墙、盖板三面整体一次浇筑的问题，中心水沟整体性很好，有效解决中心水沟外观差、平整度差、施工缝错台大的问题，同时采用台车作为浇筑模板，机械化程度高，降低了劳动力，加快了施工进度，施工速率为传统模板施工的2倍上，同时每延米可节约成本约170元，取得了较好的经济效益和社会效益。该设备操作简单，技术成熟可靠，是拱涵施工方法的必要补充，推广应用前景广阔。